## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главы Новицкого
сельского поселдения
___________В.В. Бабич
"_17_" июня 2014 г.
с. Новицкое
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
| на | выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с совместной прокладкой ХВС
по ул. Лесной с. Новицкое от дома № 16 протяженностью 265 м.
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________962,508 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________222,165 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1370,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014г
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-01-004-06 Ред.2009 с И1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.024 | 7705.77 | 7513.21 |  | ТЕР01-01-004-06 ТЕР01-01-004-06 ОЗП=13,81; ЭМ=7,59; ЗПМ=13,81 | 184.94 | 4.62 | 180.32 |  | 20.355 | 0.49
[5 empty] | 192.56 | 1432.83 |  |  |  |  | 34.39 |  | 101.475 | 2.44
2 | ТЕР01-02-057-03 Ред.2009 с И1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.024 | 2697.99 |  |  | ТЕР01-02-057-03 ТЕР01-02-057-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81 | 64.75 | 64.75 |  |  | 285.2 | 6.84
2697.99
3 | ТЕРр66-19-1 Ред.2009 с И1 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 100 мм | 1 компенсатор | 5 | 197.31 | 136.39 | 1.48 | ТЕРр66-19-1 ТЕРр66-19-1 ОЗП=13,81; ЭМ=6,63; ЗПМ=13,81; МАТ=5,28 | 986.55 | 297.2 | 681.95 | 7.4 | 5.95 | 29.75
[5 empty] | 59.44 | 14.54 |  |  |  |  | 72.7 |  | 1.03 | 5.15
4 | ТЕРр66-24-2 Ред.2009 с И1 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 2.12 | 192.53 |  |  | ТЕРр66-24-2 ТЕРр66-24-2 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81 | 408.16 | 408.16 |  |  | 19.1 | 40.49
192.53
5 | ТЕРр65-14-3 Ред.2009 с И1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 7.95 | 476.5 | 6.87 | 18.81 | ТЕРр65-14-3 ТЕРр65-14-3 ОЗП=13,81; ЭМ=2,13; ЗПМ=13,81; МАТ=6,67 | 3788.18 | 3584.02 | 54.62 | 149.54 | 43.6 | 346.62
450.82
6 | ТЕР22-01-021-01 Ред.2009 с И1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм | 1 км трубопровода | 0.265 | 23679.51 | 2985.64 | 18092.96 | ТЕР22-01-021-01 ТЕР22-01-021-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,02; ЗПМ=13,81; МАТ=2,94 | 6275.07 | 689.24 | 791.19 | 4794.64 | 230.782 | 61.16
[5 empty] | 2600.91 | 432.93 |  |  |  |  | 114.73 |  | 26.625 | 7.06
7 | ТЕР24-01-001-01 Ред.2009 с И1 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 40 мм | 1 км трубопровода | 0.53 | 66743.84 | 13334.93 | 47689.11 | ТЕР24-01-001-01 ТЕР24-01-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,57; ЗПМ=13,81; МАТ=5,09 | 35374.24 | 3031.49 | 7067.51 | 25275.24 | 495.65 | 262.69
[5 empty] | 5719.8 | 1300.14 |  |  |  |  | 689.07 |  | 94.2125 | 49.93
8 | ТЕР22-03-002-03 И2-Пост.Админ.Примор.кр. от 08.09.12 №278-па | Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин | 10 фасонных частей | 0.08 | 1343.25 | 682.24 | 539.57 | ТЕР22-03-002-03 ТЕР22-03-002-03 ОЗП=13,81; ЭМ=5,34; ЗПМ=13,81; МАТ=1,65 | 107.46 | 9.72 | 54.58 | 43.16 | 11.04 | 0.88
[5 empty] | 121.44 | 107.13 |  |  |  |  | 8.57 |  | 6.5125 | 0.52
9 | ТЕР22-03-014-01 Ред.2009 с И1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 5 | 76.94 | 41.4 | 29.81 | ТЕР22-03-014-01 ТЕР22-03-014-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,2; ЗПМ=13,81; МАТ=6,06 | 384.7 | 28.65 | 207 | 149.05 | 0.4255 | 2.13
[5 empty] | 5.73 | 5.14 |  |  |  |  | 25.7 |  | 0.3125 | 1.56
10 | ТЕР24-01-028-01 Ред.2009 с И1 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм | 1 компенсатор | 5 | 376.58 | 34.14 | 303.16 | ТЕР24-01-028-01 ТЕР24-01-028-01 ОЗП=13,81; ЭМ=6,69; ЗПМ=13,81; МАТ=3,7 | 1882.9 | 196.4 | 170.7 | 1515.8 | 3.22 | 16.1
[5 empty] | 39.28 | 4.9 |  |  |  |  | 24.5 |  | 0.4 | 2
11 | ТЕР22-06-001-01 Ред.2009 с И1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0.795 | 706.11 |  | 31.89 | ТЕР22-06-001-01 ТЕР22-06-001-01 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81; МАТ=7,25 | 561.36 | 536 |  | 25.36 | 65.205 | 51.84
674.22
20 | ТЕР15-04-030-04 Ред.2009 с И1 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7 | 1365.45 | 3.71 | 484.08 | ТЕР15-04-030-04 ТЕР15-04-030-04 ОЗП=13,81; ЭМ=7,12; ЗПМ=13,81; МАТ=2,58 | 2321.27 | 1492.02 | 6.31 | 822.94 | 81.719 | 138.92
[5 empty] | 877.66 | 0.14 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.0125 | 0.02
12 | ТЕР16-07-003-05 И2-Пост.Админ.Примор.кр. от 08.09.12 №278-па | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 3 | 123.71 | 6.43 | 55.63 | ТЕР16-07-003-05 ТЕР16-07-003-05 ОЗП=13,81; ЭМ=4,36; ЗПМ=13,81; МАТ=5,72 | 371.13 | 184.95 | 19.29 | 166.89 | 5.129 | 15.39
61.65
13 | ТЕР16-07-003-02 И2-Пост.Админ.Примор.кр. от 08.09.12 №278-па | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 7 | 96.95 | 6.43 | 28.87 | ТЕР16-07-003-02 ТЕР16-07-003-02 ОЗП=13,81; ЭМ=4,36; ЗПМ=13,81; МАТ=3,69 | 678.65 | 431.55 | 45.01 | 202.09 | 5.129 | 35.9
61.65
14 | ТЕР16-07-003-03 И2-Пост.Админ.Примор.кр. от 08.09.12 №278-па | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 7 | 104.22 | 6.43 | 36.14 | ТЕР16-07-003-03 ТЕР16-07-003-03 ОЗП=13,81; ЭМ=4,36; ЗПМ=13,81; МАТ=5,02 | 729.54 | 431.55 | 45.01 | 252.98 | 5.129 | 35.9
61.65
15 | ТЕР26-01-009-01 Ред.2009 с И1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 10.6 | 1561.5 | 72.09 | 1232.75 | ТЕР26-01-009-01 ТЕР26-01-009-01 ОЗП=13,81; ЭМ=7,09; ЗПМ=13,81; МАТ=3,67 | 16551.9 | 2720.6 | 764.15 | 13067.15 | 21.6775 | 229.78
256.66
16 | ТЕР26-01-054-01 Ред.2009 с И1 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2.52 | 2029.33 | 59.04 | 1585.24 | ТЕР26-01-054-01 ТЕР26-01-054-01 ОЗП=13,81; ЭМ=6,95; ЗПМ=13,81; МАТ=7,57 | 5113.91 | 970.33 | 148.78 | 3994.8 | 36.777 | 92.68
385.05
17 | ТЕР01-02-061-03 Ред.2009 с И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.024 | 1264.87 |  |  | ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81 | 30.36 | 30.36 |  |  | 139.15 | 3.34
1264.87
18 | ТЕР01-01-033-03 Ред.2009 с И1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.024 | 938.75 | 938.75 |  | ТЕР01-01-033-03 ТЕР01-01-033-03 ОЗП=13,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=13,81 | 22.53 |  | 22.53
[6 empty] | 182.85 |  |  |  |  | 4.39 |  | 12.95 | 0.31
19 | ТЕР01-01-036-01 Ред.2009 с И1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.2 | 34.44 | 34.44 |  | ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 ОЗП=13,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=13,81 | 6.89 |  | 6.89
[6 empty] | 6.71 |  |  |  |  | 1.34 |  | 0.475 | 0.1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 75844.49 | 15111.61 | 10265.84 | 50467.04 |  | 1370.9
[11 empty] | 975.63 |  |  | 69.09
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 501619.45 | 208691.35 | 59087.07 | 233841.03 |  | 1370.9
[11 empty] | 13473.47 |  |  | 69.09
Накладные расходы | [8 empty] | 186188.51
Сметная прибыль | [8 empty] | 111882.89
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 2351.33 |  |  |  |  | 0.49
2.85
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 2519.23 |  |  |  |  | 10.18
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 16582.63 |  |  |  |  | 29.75
5.15
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 11786.32 |  |  |  |  | 40.49
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 104608.48 |  |  |  |  | 346.62
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 375670.58 |  |  |  |  | 394.8
61.07
Отделочные работы | [8 empty] | 47033.81 |  |  |  |  | 138.92
0.02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 40261.86 |  |  |  |  | 87.19
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 198876.61 |  |  |  |  | 322.46
Итого | [8 empty] | 799690.85 |  |  |  |  | 1370.9
69.09
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 233841.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 59087.07
ФОТ | [8 empty] | 222164.82
Накладные расходы | [8 empty] | 186188.51
Сметная прибыль | [8 empty] | 111882.89
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 15993.82
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 815684.67
НДС 18% | [8 empty] | 146823.24
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 962507.91 |  |  |  |  | 1370.9
69.09
_______________