## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Новицкого
сельского поселения
___________А.В. Зражевский
"____" _______________2013 г.
с. Новицкое
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
(локальная смета)
Ремонт сетей холодного водоснабжения на участке от ул. Моисеенко до ул. Южная в с. Новицкое, протяженностью 215 м.
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________348,022 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________62,231 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________350,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013г
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-01-004-06 Ред.2009 с И1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.15 | 7705.77 | 7513.21 |  | ТЕР01-01-004-06 ТЕР01-01-004-06 ОЗП=12,73; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,73 | 1155.87 | 28.88 | 1126.99 |  | 20.355 | 3.05
[5 empty] | 192.56 | 1432.83 |  |  |  |  | 214.92 |  | 101.475 | 15.22
2 | ТЕР01-02-057-03 Ред.2009 с И1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.18 | 2697.99 |  |  | ТЕР01-02-057-03 ТЕР01-02-057-03 ОЗП=12,73; ЗПМ=12,73 | 485.64 | 485.64 |  |  | 285.2 | 51.34
2697.99
3 | ТЕР01-02-068-01 Ред.2009 с И1 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0.422 | 2905.3 | 2905.3 |  | ТЕР01-02-068-01 ТЕР01-02-068-01 ОЗП=12,73; ЭМ=9,35; ЗПМ=12,73 | 1226.04 |  | 1226.04
[6 empty] | 1490.96 |  |  |  |  | 629.19 |  | 121.5125 | 51.28
14 | ТЕР22-05-003-01 Ред.2009 с И1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 2.15 | 2052.47 | 34.07 | 1033.45 | ТЕР22-05-003-01 ТЕР22-05-003-01 ОЗП=12,73; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,73; МАТ=3,01 | 4412.81 | 2117.64 | 73.25 | 2221.92 | 84.4 | 181.46
984.95
15 | ТСЦ-103-1091 Ред.2009 с И1 | Трубы ХПВХ, диаметром 80 мм, толщина стенки 3,0 мм, | м | 215 | 56.12 |  | 56.12 | ТСЦ-103-1091 Трубы ХПВХ, марка ''FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C'' диаметром: 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм. МАТ=4,44 | 12065.8 |  |  | 12065.8
5 | ТЕР22-03-001-05 Ред.2009 с И1 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.02 | 29883.24 | 17326.64 | 7084.2 | ТЕР22-03-001-05 ТЕР22-03-001-05 ОЗП=12,73; ЭМ=5,05; ЗПМ=12,73; МАТ=6,58 | 597.66 | 109.45 | 346.53 | 141.68 | 406.87 | 8.14
[5 empty] | 5472.4 | 2121.23 |  |  |  |  | 42.42 |  | 128.95 | 2.58
6 | ТСЦ-507-0931 Ред.2009 с И1 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм | компл. | 6 | 238.19 |  | 238.19 | ТСЦ-507-0931 Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 80 мм МАТ=2,8 | 1429.14 |  |  | 1429.14
7 | ТЕР22-04-001-02 Ред.2009 с И1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.256 | 34099.79 | 4066.26 | 28070.01 | ТЕР22-04-001-02 ТЕР22-04-001-02 ОЗП=12,73; ЭМ=6,42; ЗПМ=12,73; МАТ=7,55 | 8729.55 | 502.66 | 1040.96 | 7185.93 | 174.225 | 44.6
[5 empty] | 1963.52 | 384.78 |  |  |  |  | 98.5 |  | 27.25 | 6.98
8 | ТСЦ-101-2535 Ред.2009 с И1 | Люки чугунные легкие | шт. | 2 | 398 |  | 398 | ТСЦ-101-2535 Люки чугунные: легкие МАТ=5,88 | 796 |  |  | 796
9 | ТЕР16-07-003-05 И2-Пост.Админ.Примор.кр. от 08.09.12 №278-па | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 3 | 123.71 | 6.43 | 55.63 | ТЕР16-07-003-05 ТЕР16-07-003-05 ОЗП=12,73; ЭМ=4,31; ЗПМ=12,73; МАТ=6,2 | 371.13 | 184.95 | 19.29 | 166.89 | 5.129 | 15.39
61.65
10 | ТЕР16-07-003-02 И2-Пост.Админ.Примор.кр. от 08.09.12 №278-па | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 | 96.95 | 6.43 | 28.87 | ТЕР16-07-003-02 ТЕР16-07-003-02 ОЗП=12,73; ЭМ=4,31; ЗПМ=12,73; МАТ=3,99 | 96.95 | 61.65 | 6.43 | 28.87 | 5.129 | 5.13
61.65
11 | ТЕР01-02-061-03 Ред.2009 с И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.3 | 1264.87 |  |  | ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=12,73; ЗПМ=12,73 | 379.46 | 379.46 |  |  | 139.15 | 41.75
1264.87
12 | ТЕР01-01-033-03 Ред.2009 с И1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.15 | 938.75 | 938.75 |  | ТЕР01-01-033-03 ТЕР01-01-033-03 ОЗП=12,73; ЭМ=8,05; ЗПМ=12,73 | 140.81 |  | 140.81
[6 empty] | 182.85 |  |  |  |  | 27.43 |  | 12.95 | 1.94
13 | ТЕР01-01-036-01 Ред.2009 с И1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.86 | 34.44 | 34.44 |  | ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 ОЗП=12,73; ЭМ=8,05; ЗПМ=12,73 | 29.62 |  | 29.62
[6 empty] | 6.71 |  |  |  |  | 5.77 |  | 0.475 | 0.41
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 31916.48 | 3870.33 | 4009.92 | 24036.23 |  | 350.86
[11 empty] | 1018.23 |  |  | 78.41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 204622.43 | 49269.3 | 30075 | 125278.13 |  | 350.86
[11 empty] | 12962.07 |  |  | 78.41
Накладные расходы | [8 empty] | 53620.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 30907.72
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 13784.56 |  |  |  |  | 3.05
17.57
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 21122.42 |  |  |  |  | 93.09
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 18816.27
51.28
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 226182.14 |  |  |  |  | 234.2
9.56
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 9245.65 |  |  |  |  | 20.52
Итого | [8 empty] | 289151.04 |  |  |  |  | 350.86
78.41
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 125278.13
Машины и механизмы | [8 empty] | 30075
ФОТ | [8 empty] | 62231.37
Накладные расходы | [8 empty] | 53620.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 30907.72
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5783.02
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 294934.06
НДС 18% | [8 empty] | 53088.13
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 348022.19 |  |  |  |  | 350.86
78.41
Составил: Старший специалист - Цвиркун Е.И.