АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2022года	село Новицкое	№ 29

О проведении месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке на территории

Новицкого сельского поселения

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и содержания территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, утвержденными решением муниципального комитета от 31.10.2017 года № 25 (в редакции от  22.12.2021 № 38) в связи с наступлением осенне-зимнего периода, необходимостью наведения санитарного порядка и в целях пожарной безопасности и борьбы с сорной растительностью администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Новицкого сельского поселения с 01 октября по 01 ноября 2022 года месячник по благоустройству и санитарной очистке.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения (прилагается).

3. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения (прилагается).

4. Утвердить График проведения рейдов (прилагается).

5. Штабу по проведению месячника на заседаниях по благоустройству рассматривать результаты хода работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникающих в ходе проведения месячника.

6. Ответственным специалистам проводить рейды согласно графика, о результатах докладывать начальнику штаба по проведению субботника для рассмотрения и решения проблем, возникших в ходе проводимых рейдов.

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, предпринимателям организовать трудовые коллективы и необходимые технические ресурсы на работу по наведению санитарного состояния и благоустройства своих производственных территорий, зон санитарной ответственности.

8. Провести на территории сельского поселения 08 и 22 октября 2022 года общественные субботники по благоустройству и санитарной очистке.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения	В.В. Бабич

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 14.09.2022 № 29

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение собраний с руководителями всех форм собственности по организации проведения месячника | 26 – 30 сентября 2022 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовка листовок-обращений к жителям сел по уборке дворовых и прилегающих территорий (покос травы, уборка горючего мусора) | весь период | Администрация сельского поселения |
| 3 | Проведение субботников | 08 и 22 октября 2022 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, жители поселения |
| 4 | Санитарная уборка дворовых и прилегающих территорий | весь период | Жители поселения |
| 5 | Приведение в порядок территорий, закрепленных за юридическими лицами (обеспечение условий безопасного и комфортного передвижения по территории, уборка от горючего мусора, травы, листвы и др.) | весь период | Руководители всех форм собственности |
| 6 | Обрезка сухих веток, посадка деревьев, кустарников | в период проведения субботников | Администрация сельского поселения, население |
| 7 | Очистка территорий прилегающих к памятникам воинам, погибших в годы Великой Отечественной Войны, братских могил партизан (уборка от мусора, сухой травы и листвы) | до 01.11.2022 | Администрация сельского поселения, руководители школ |
| 8 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания дворовых и прилегающих территорий | согласно утвержденного графика | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 14.09.2022 № 29

СОСТАВ ШТАБА

по проведению месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке на территории

Новицкого сельского поселения

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Начальник штаба |
| Бабич В.В. | Глава Новицкого сельского поселения |
| Члены состава штаба |
| Пахомова А.И. | Старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого СП |
| Бойко Т.Б. | Директор МКОУ «СОШ» с. Фроловка |
| Стаднийчук И.М. | Директор МКОУ «СОШ» с. Новицкое |
| Сиротюк Е.В. | Начальник МКУК Новицкого СП |

_____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 14.09.2022 № 29

График проведения рейдов

| № п/п | Село | Ответственные специалисты | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Новицкое | Пальчинская О.В. - ведущий специалист администрации Новицкого СП; Грига Ю.В.- начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер | 05.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 26.10.2022 | с 15-00 до 17-00 |
| 2 | поселок Николаевка | Пахомова А.И. - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого СП; Овчинникова М.В. старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого СП; | 06.10.2022 13.10.2022 20.10.2022 27.10.2022 | с 15-00 до 17-00 |
| 3 | село Фроловка | Цвиркун Е.И. - ведущий специалист администрации Новицкого СП Хусаинова О.Г. - специалист по ведению первичного воинского учёта | 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 | с 14-30 до 16-30 |

___________________