**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 сентября 2017 года село Новицкое № 43

**О внесении изменений в муниципальную программу № 2**

**«Благоустройство территории Новицкого сельского поселения на 2015-2019 годы» утвержденную постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края**

**от 02 декабря 2014 года № 132**

### В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения вМуниципальную программу № 2 «Благоустройство территории Новицкого сельского поселения на 2015-2019 годы», утверждённую постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 02.12.2014 № 132 (в редакции от 27.02.2017 № 8) **следующие изменения:**

1.Приложение к муниципальной программе № 2 «Благоустройство территории Новицкого сельского поселения на 2015-2019 годы» Мероприятия программы **изложить в новой редакции** (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации программы объемы финансирования могут корректироваться в соответствии с назначениями, утвержденными на соответствующий финансовый год.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения В.В. Бабич

Приложение

к муниципальной программе № 2

«Благоустройство территории Новицкого сельского поселения на 2015-2019 годы»,

утвержденное постановлением администрации Новицкого сельского поселения

от 02 декабря 2014 года № 132

(в редакции от 21 сентября 2017 № 43)

**Мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  исполнения | Источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Благоустройство территорий: покраска и побелка заборов, фасадов, бордюр, деревьев, очистка кюветов | Администрация Новицкого СП, организации, учреждения, население | 2015-2019 | - | 115,0 | - | 5,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Санитарная обрезка и спил деревьев на территориях общего пользования | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет  Новицкого СП | 84 | 39,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Проведение субботников (приобретение расходных материалов: ГСМ, строительные материалы, хозяйственные материалы, вывоз мусора) | Администрация Новицкого СП, учреждения, организации, население | 2015-2019 | Бюджет  Новицкого СП | 126,0 | 1,0 | 5,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4 | Озеленение мест общественного пользования: приобретение и посадка деревьев, цветов, кустарников | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого СП | 101,0 | 11,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Приобретение/изготовление и установка скамеек в парковых зонах сел Новицкое, Фроловка | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого СП | 341,4 | 106,0 | 85,4 | 50,0 | 100,0 | - |
| 6 | Благоустройство территории Новицкого сельского поселения из асфальтового покрытия и (или) брусчатки | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого СП | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 7 | Приобретение новогодней иллюминации | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет  Новицкого СП | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| 8 | Приобретение и текущий ремонт детских площадок | Администрация  Новицкого СП | 2015- 2019 | Бюджет Новицкого CП | 180,0 | 21,0 | 9,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Проведение конкурса «Лучшая цветочная клумба» на территории Новицкого СП | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 14,0 | 4,0 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 10 | Приобретение и установка павильона для организованной торговли сельскохозяйственной продукцией | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - |
| 11 | Монтаж уличного освещения  с. Новицкое,  ул. Садовая  с. Фроловка,  ул. Солоненко | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 572,0 | - | - | 572,0 |  |  |
| 12 | Выполнение работ связанных с текущим содержанием и обслуживанием электрических линий уличного освещения | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 566,7 | 110,0 | 186,7 | 150,0 | - | 120,0 |
| 13 | Коммунальные услуги (уличное освещение) | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 4869,7 | 728,00 | 948,9 | 1078,0 | 1373,2 | 741,6 |
| 14 | Выполнение работ для благоустройства территорий Новицкого сельского поселения: | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 |  | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - |
| 14.1 | Геодезические работы  на объекты недвижимости - земельные участки (Топографическая съёмка дворовых и общественных территорий ) | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 14.2 | Разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации на дворовые и общественные территории | Администрация  Новицкого СП | 2015-2019 | Бюджет Новицкого CП | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - |
| **Всего по программе:** | | | | | 7599,8 | 1200,00 | 1240,0 | 2365,0 | 1653,2 | 1141,6 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**